## Summary
财务 Agent 项目复盘总结
阶段 | 你遇到的困难 | 解决方案 | 成效
1. 环境与启动 | No module named app、pypdf 缺失、启动命令/目录不对 | 统一在项目根目录启动、补齐 conda 环境依赖、固定启动命令 | 项目可稳定启动，/docs 和 Streamlit 页面可访问
2. 本地模型接入 | 一开始像没接模型，报 404 /api/chat、超时、一直转圈 | 修正 Ollama 接口调用（/api/generate + /api/chat 双通道）、补环境变量、增加回退逻辑 | 模型链路打通，在可用时能参与识别
3. GPU 使用问题 | Qwen2.5-VL 在机器上经常跑到 CPU | 调整模型规格（3B 更贴合 8GB 显存）、回退 Ollama 版本后 GPU 可用 | 推理可跑通，性能比纯 CPU 更可接受
4. 材料费识别准确率 | 早期大量误判为其他费用、字段错位 | rule + LLM 融合、规则兜底、失败回退 | 短票识别明显提升，流程能跑完
5. 长发票处理 | 60+ 项时漏项、并项、速度异常快（疑似没走 LLM） | 增加 long mode 分块抽取、分块失败回退、统计候选行 vs 最终行 | 长票从不可用到可用，数量/金额对齐度明显提升
6. 金额口径错误 | 把税前金额当总金额（如 349.06 vs 370.00） | 优先取价税合计(小写)，并做税额/合计一致性修正 | 金额口径更符合报销实际
7. 手工修正易丢失 | 补传文件后之前修正被覆盖 | 增加手工修正持久化（override map）并在重建时回放 | 修正不再轻易丢失，可持续迭代
8. 差旅流程复杂 | 去程/返程/酒店材料多，缺件和金额对应难管理 | 做差旅会话式 Agent：自动分槽、缺件提示、金额核对、导出打包 | 差旅流程从手工拼凑变成可对话整理
9. 导出归档要求 | 需要按业务结构打包并重命名 | 实现多层文件夹结构 + 金额后缀命名 + zip 导出 | 可直接形成归档包，贴合实际报销交付
10. RAG 与持续学习 | 原来只是关键词检索，不算真正 RAG | 新增向量文档表、制度分块索引、修正后写回经验库、检索接入建议与对话 | 已具备制度学习 + 经验学习基础闭环
总体进步成效 | 项目已从能跑 demo 升级到可持续使用的本地财务助手；材料费短票基本可用、长票可处理；差旅流程实现会话式整理并可导出归档包；已建立制度学习与经验学习底座。 同时，已补齐多智能体协同落地中的关键问题修复（入口执行一致性、问答/执行分流、旧能力迁移），整体从“能演示”向“可验证、可追踪、可持续迭代”推进。
当前短板 | 3B 多模态模型在复杂图片/长票场景仍会出现项目名与规格混杂；支付凭证截图 OCR 稳定性受截图质量影响；对话修改指令覆盖仍需持续补强。
补充阶段 | 新增遇到的问题 | 解决方式 | 新增效果
11. 分类关键词乱码 | 规则词典中存在中文乱码/编码不一致，导致关键词路由命中率下降。 | 统一文件为 UTF-8，修复乱码关键词并重新整理分类词典；冻结一版可追踪配置。 | 关键词路由恢复可用，基础分类准确率回升，后续评测口径更稳定。
12. 首页说进流程但未执行 | 对话回复显示“进入差旅流程”，但前端没有真正跳转，用户体感是“只会说不执行”。 | 在对话结果中增加明确 enter_flow 动作信号，页面消费信号后立刻切换流程并 rerun。 | “进入差旅/材料”从文案承诺变成真实动作，减少误导回复。
13. 意图误判（问句被当修改） | “哪些文件对应哪个槽位”类问句被误判成执行修改，触发错误回复。 | 重排意图优先级：先识别问句，再判断轻量编辑；补充“哪些/对应/哪个/对不上”等问句特征词。 | 问答命中率提升，用户问“对应关系”时能先解释而不是乱执行。
14. 对话模板味过重 | 回复大量重复固定句式，缺少上下文引用，用户感知不像智能体。 | 缩短固定话术，改为基于当前状态动态生成；仅保留必要安全提示，避免每轮重复引导语。 | 对话更自然，信息密度提高，用户不再反复看到同一套模板。
15. 对话与上传入口割裂 | 上传区和对话区分离，用户需要在多个区域来回操作，主界面显得杂乱。 | 按 workbench 方案收敛入口：对话框支持文本+多文件，上传改为对话内动作。 | 交互路径缩短，首页信息层级更清晰，学习成本下降。
16. 执行结果回写不透明 | 用户下达修改后，只看到结论，看不到执行了什么，难以建立信任。 | 执行 agent 输出结构化变更摘要，回传给对话 agent 用于可读反馈与右侧面板同步。 | 每次修改都有“做了什么、改了哪条”的可解释结果，便于复核。